АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 ноября 2018 года № 48

**Об утверждении отчета о реализации программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» за 2018 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Сафроновское» от № 39, утвержденным Постановлением Администрации МО «Сафроновское» от 20 сентября 2013 года № 39 и Уставом МО «Сафроновское» Администрация МО «Сафроновское» постановляет**:**

1. Утвердить отчет о реализации программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктовмуниципального образования «Сафроновское» за 2018 года согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафроновское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава МО «Сафроновское» И.Е. Чукичева

Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» на 2018 год» по состоянию на 07.11.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | Районный бюджет | |
| план | факт | план | факт | преду  смотрено  постанов  лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 г. | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Ремонт и содержание пожарных водоемов, в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **190,0** | **107,4** | **0,0** | **0,0** | **190,0** | **190,0** | **107,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **4 квартал** |
| 1.1.паспортзиция и постановка на кадастровый учет пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 70,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| 1.2. Текущий ремонт пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 12,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| 1.3. Капительный ремонт пожарного водоема в пос. Лысимо | Администрация МО «Сафроновское» | 98,0 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| 1.4. Восстановление минерализованных полос в пос. Усть-Очея | Администрация МО «Сафроновское» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| **2.Содержание противопожарных прорубей в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **100,0** | **83,3** | **0,0** | **0,0** | **100,00** | **100,0** | **83,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **4 квартал** |
| 2.1. Оплата труда рабочих по содержанию противопожарных прорубей в осенне-зимний период | Администрация МО «Сафроновское» | 100,00 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| **3.Содержание добровольных пожарных команд в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **20,0** | **9,6** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **9,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **4 квартал** |
| 3.1. Содержание пожарной техники | Администрация МО «Сафроновское» | 10,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| 3.2.Оплата коммунальных услуг помещений дислокации ДПК | Администрация МО «Сафроновское» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| 3.3.Стимулирование добровольных пожарных | Администрация МО «Сафроновское» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| **4.Содержание подъездов к местам забора воды в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **45,0** | **15,6** | **0,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **15,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **4 квартал** |
| Оплата услуг транспорта |  | 45,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| **Итого по  Программе** |  | **355,0** | **215,9** | **0,0** | **0,0** | **355,0** | **355,00** | **215,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |

Исполнитель: Агеева Д.Л. (81859)52452