Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» на 2018 год» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | Районный бюджет | |
| план | факт | план | факт | преду  смотрено  постанов  лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 г. | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Ремонт и содержание пожарных водоемов, в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **190,0** | **117,9** | **0,0** | **0,0** | **190,0** | **190,0** | **117,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 1.1.паспортзиция и постановка на кадастровый учет пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 1.2. Текущий ремонт пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 74,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 74,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 1.3. Капительный ремонт пожарного водоема в пос. Лысимо | Администрация МО «Сафроновское» | 96,8 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 1.4. Восстановление минерализованных полос в пос. Усть-Очея | Администрация МО «Сафроновское» | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| **2.Содержание противопожарных прорубей в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **100,0** | **96,1** | **0,0** | **0,0** | **100,00** | **100,0** | **96,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 2.1. Оплата труда рабочих по содержанию противопожарных прорубей в осенне-зимний период | Администрация МО «Сафроновское» | 100,00 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| **3.Содержание добровольных пожарных команд в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **20,0** | **16,2** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **16,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 3.1. Содержание пожарной техники | Администрация МО «Сафроновское» | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 3.2.Оплата коммунальных услуг помещений дислокации ДПК | Администрация МО «Сафроновское» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не реализовано  Нехватка средств |
| 3.3.Стимулирование добровольных пожарных | Администрация МО «Сафроновское» | 10,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| **4.Содержание подъездов к местам забора воды в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **45,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **45,0** | **45,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Оплата услуг транспорта |  | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по  Программе** |  | **355,0** | **260,2** | **0,0** | **0,0** | **355,0** | **355,00** | **260,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |