Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» на 2019 год» по состоянию на 01.10.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | Районный бюджет | |
| план | факт | план | факт | преду  смотрено  постанов  лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 г. | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Ремонт и содержание пожарных водоемов, в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **214,5** | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **214,5** | **214,5** | **214,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 1.1.паспортзиция и постановка на кадастровый учет пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 94,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 1.2. Текущий ремонт пожарных водоемов в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 20,1 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 1.2.1 Оплата труда рабочих по ремонту пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 1.2.2 Приобретение материальных ценностей для ремонта пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 2,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 1.3. Капитальный ремонт пожарного водоема в с. Яренск ул. Пермская | Администрация МО «Сафроновское» | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| **2.Содержание противопожарных прорубей в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **190,0** | **93,6** | **0,0** | **0,0** | **190,0** | **190,0** | **190,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 2.1. Оплата труда рабочих по содержанию противопожарных прорубей в осенне-зимний период | Администрация МО «Сафроновское» | 190,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| **3.Содержание добровольных пожарных команд в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **30,0** | **7,2** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 3.1. Содержание пожарной техники | Администрация МО «Сафроновское» | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 3.2.Стимулирование добровольных пожарных команд, в т.ч. оплата труда | Администрация МО «Сафроновское» | 10,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 3.3.Приобретение материальных ценностей для содержания пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» | 5,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| **4.Содержание подъездов к местам забора воды в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **40,0** | **19,5** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| 4.1.Оплата услуг транспорта |  | 40,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Реализация запланирована на 4 квартал |
| **5.Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Мероприятия реализуется**  **в течение всего периода действия программы** |
| 5.1. Распространение памяток по противопожарной безопасности 800 шт. | Администрация МО «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия реализуется  в течение всего периода действия программы |
| 5.2.Проведение сходов для обучения противопожарной безопасности  (3 мероприятия) | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия реализуется  в течение всего периода действия программы |
| **6.Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации и сети Интернет** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Мероприятия реализуется**  **в течение всего периода действия программы** |
| **Итого по  Программе** |  | **474,5** | **290,3** | **0,0** | **0,0** | **474,5** | **474,5** | **474,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |