- ОТЧЕТ

- о  реализации муниципальной программы

- «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год»

- по состоянию на 01.01.2022 года

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | бюджет МО «Сафроновское» |  |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | преду - смотрено постанов лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2021 год | факти - чески профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Содержание сетей уличного освещения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 1 715,0 | 1 046,7 | 0,0 | 0,0 | 1 715,0 | 1 715,0 | 1 046,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично |
| 1.1.Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 1 674,0 | 1 006,7 | 0,0 | 0,0 | 1 674,0 | 1 674,0 | 1 006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично |
| 1.2.Оплата аренды опор для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 41,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично |
| 2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 962,4 | 959,8 | 0,0 | 0,0 | 435,2 | 435,2 | 432,6 | 200,8 | 200,8 | 326,4 | 326,4 | Исполнено частично |
| 2.1. Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 694,7 | 692,1 | 0,0 | 0,0 | 435,2 | 435,2 | 432,6 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 259,5 | Исполнено частично |
| 2.2. Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области | Администрация МО «Сафроновское» | 267,7 | 267,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,8 | 200,8 | 66,9 | 66,9 | Исполнено |
| 3.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 892,7 | 819,5 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 475,0 | 401,8 | 337,0 | 337,0 | 80,7 | 80,7 | Исполнено частично |
| 3.1.Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» в т.ч | Администрация МО «Сафроновское» | 475,0 | 401,8 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 475,0 | 401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично |
| 3.1.1. Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 475,0 | 401,8 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 475,0 | 401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично |
| 3.2.Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 322,9 | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,2 | 242,2 | 80,7 | 80,7 | Исполнено |
| 3.2.1. Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области | Администрация МО «Сафроновское» | 322,9 | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,2 | 242,2 | 80,7 | 80,7 | Исполнено |
| 3.3. Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Сафроновское» | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | Исполнено |
| Итого по Программе |  | 3 570,1 | 2 826,0 | 0,0 | 0,0 | 2 625,2 | 2 625,2 | 1 881,1 | 537,8 | 537,8 | 407,1 | 407,1 | - |