|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3к Порядку разработки и реализации муниципальных программ МО «Сафроновское» |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год» по состоянию на 01.01.2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиемероприятияПрограммы  | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| всего  | федеральныйбюджет  | бюджет МО «Сафроновское»  | Областной бюджет  | Районный бюджет  |
| план | факт | план  | факт  | преду смотрено постанов лением о Программе | утвержденорешением обюджете на 2021 г. | факти -чески профи -нанси-ровано | план | факт  | план  | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Ремонт и содержание пожарных водоемов, в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **129,7** | **109,6** | **0,0** | **0,0** | **56,5** | **56,5** | **36,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Исполнено частично** |
| 1.1.оценка рыночной стоимости пожарных водоемов, находящихся на территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено  |
| 1.2.содержание пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 52,5 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 52,5 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично(оплата услуг производится по факту выполнения работ) |
| 1.3. Устройство пожарного водоема ул. Трудовая ПВ № 24 | Администрация МО «Сафроновское» | 73,2 | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 73,2 | Исполнено |
| **2.Содержание противопожарных прорубей в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **147,7** | **146,2** | **0,0** | **0,0** | **147,7** | **147,7** | **146,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Исполнено частично** |
| 2.1. оплата труда рабочих по содержанию противопожарных прорубей в осенне-зимний период | Администрация МО «Сафроновское» | 147,7 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 147,7 | 147,7 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично(оплата услуг производится по факту выполнения работ) |
| **3.Содержание добровольных пожарных команд в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **66,7** | **59,7** | **0,0** | **0,0** | **66,7** | **66,7** | **59,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Исполнено частично** |
| 3.1.Стимулирование добровольных пожарных | Администрация МО «Сафроновское» | 31,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 31,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично(оплата услуг производится по факту выполнения работ) |
| 3.2.Аренда помещений для размещения добровольных пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» |  24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено |
| 3.3.Приобретение материальных запасов для нужд добровольных пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено |
| **4.Содержание подъездов к местам забора воды в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **50,0** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Исполнено частично** |
| 4.1.Оплата услуг транспорта по очистке подъездов к местам забора воды | Администрация МО «Сафроновское» | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично(нехватка средств) |
| **5.Обеспечение пожарной безопасности подтвержденных угроз лесных пожаров в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское»** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **13,9** | **5,6** | **0,0** | **0,0** | **13,9** | **13,9** | **5,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Исполнено частично** |
| 5.1.Обеспечение пожарной безопасности подтвержденных угроз лесных пожаров в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 13,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично(нехватка средств) |
| **6.Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **112,5** | **112,5** | **37,5** | **37,5** | **Исполнено**  |
| 6.1.Устройство пожарного водоема в с. Ирта | Администрация МО «Сафроновское» | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 112,5 | 37,5 | 37,5 | Исполнено |
| **Итого по Программе**  |  | **558,0** | **487,6** | **0,0** | **0,0** | **334,8** | **334,8** | **264,4** | **112,5** | **112,5** | **110,7** | **110,7** | **-** |