- ОТЧЕТ

- о  реализации муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

- по состоянию на 01.01.2022 года

| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | бюджет МО «Сафроновское» |  |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | преду - смотрено постанов лением о Программе | утверждено решением о бюджете на 2021 год | факти - чески профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Мероприятия в области формирования современной городской среды | Администрация МО «Сафроновское» | 1 144,7 | 1 114,7 | 963,8 | 963,8 | 161,2 | 161,2 | 131,2 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично (нехватка средств) |
| 1.1.Благоустройство мест общего пользования за счет средств бюджета муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 141,6 | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 141,5 | 141,5 | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено частично (нехватка средств) |
| 1.2.Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация МО «Сафроновское» | 1 0003,1 | 1 003,1 | 963,8 | 963,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | Исполнено |
| Итого по Программе |  | 1 144,70 | 1 114,7 | 963,8 | 963,8 | 161,2 | 161,2 | 131,2 | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | - |