|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3  к Порядку разработки  и реализации муниципальных  программ МО «Сафроновское» |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год» по состоянию на 01.07.2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | | Областной  бюджет | | Районный бюджет | |
| план | факт | план | факт | преду  смотрено  постанов  лением о  Программе | | утверждено решением о бюджете  на 2021 г. | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Ремонт и содержание пожарных водоемов, в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **59,1** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **59,1** | | **59,1** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **3,4 квартал** |
| 1.1.оценка рыночной стоимости пожарных водоемов, находящихся на территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  3,4 квартал |
| 1.2.содержание пожарных водоемов | Администрация МО «Сафроновское» | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  3,4 квартал |
| **2.Содержание противопожарных прорубей в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **110,0** | **98,6** | **0,0** | **0,0** | **110,0** | **110,0** | | **98,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **4 квартал** |
| 2.1. оплата труда рабочих по содержанию противопожарных прорубей в осенне-зимний период | Администрация МО «Сафроновское» | 110,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | | 110,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  4 квартал |
| **3.Содержание добровольных пожарных команд в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **100,0** | **19,8** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | | **100,0** | **19,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий**  **3,4 квартал** |
| 3.1.Стимулирование добровольных пожарных | Администрация МО «Сафроновское» | 68,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | | 50,8 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий  3,4 квартал |
| 3.2.Аренда помещений для размещения добровольных пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» | 24,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | | 24,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 3,4 квартал |
| 3.3.Приобретение материальных запасов для нужд добровольных пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 4 квартал |
| **4.Содержание подъездов к местам забора воды в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **50,0** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | | **50,0** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий 3,4 квартал** |
| 4.1.Оплата услуг транспорта по очистке подъездов к местам забора воды | Администрация МО «Сафроновское» | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 3,4 квартал |
| **5.Обеспечение пожарной безопасности подтвержденных угроз лесных пожаров в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское»** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **13,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13,9** | | **13,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Реализация мероприятий 3,4 квартал** |
| 5.1.Обеспечение пожарной безопасности подтвержденных угроз лесных пожаров в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 3,4 квартал |
| **6.Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Реализация мероприятий 3 квартал |
| 6.1.Устройство пожарного водоема в с. Ирта | Администрация МО «Сафроновское» | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 3 квартал |
| **Итого по  Программе** |  | **483,0** | **138,9** | **0,0** | **0,0** | **333,0** | | **333,0** | **138,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |