|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3к Порядку разработки и реализации муниципальных программ МО «Сафроновское» |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год» по состоянию на 01.04.2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиемероприятияПрограммы  | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| всего  | федеральныйбюджет  | бюджет МО «Сафроновское»  | Областной бюджет  | Районный бюджет  |
| план | факт | план  | факт  | преду смотрено постанов лением о Программе | утвержденорешением обюджете на 2021 г. | факти -чески профи -нанси-ровано | план | факт  | план  | Факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Ремонт и содержание пожарных водоемов, в т.ч.** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **50,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1.оценка рыночной стоимости пожарных водоемов, находящихся на территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено |
| 1.2.капитальный ремонт пожарного водоема, находящегося в п. Лысимо ул. Школьная д. 9Б | Администрация МО «Сафроновское» | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 3 квартал |
| **2.Содержание противопожарных прорубей в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **100,0** | **72,9** | **0,0** | **0,0** | **100,00** | **100,0** | **72,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. оплата труда рабочих по содержанию противопожарных прорубей в осенне-зимний период | Администрация МО «Сафроновское» | 100,00 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 4 квартал |
| **3.Содержание добровольных пожарных команд в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **100,0** |  **5,2** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **5,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1. Стимулирование добровольных пожарных | Администрация МО «Сафроновское» | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 2,3,4 квартал |
| 3.2.Аренда помещений для размещения добровольных пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» | 24,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 2,3,4 квартал |
| 3.3.Приобретение материальных запасов для нужд добровольных пожарных команд | Администрация МО «Сафроновское» | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 2,3,4 квартал |
| 3.4.Оплата коммунальных услуг (помещения для дислокации добровольных пожарной команды в. Усть-Очея) | Администрация МО «Сафроновское» | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 2,3,4 квартал |
| **4.Содержание подъездов к местам забора воды в т.ч.:** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **50,0** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Оплата услуг транспорта |  | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий 4 квартал |
| **Итого по Программе**  |  | **300,0** | **98,6** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **98,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |

Исполнитель: Агеева Д.Л. (81859)52452